|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH SÓC TRĂNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-UBND | *Sóc Trăng, ngày tháng 11 năm 2022* |

**DỰ THẢO**

**KẾ HOẠCH**

**Thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng**

Căn cứ Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng,

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiệnGiảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

**I. MỤC TIÊU**

- Chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân và gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là nhóm các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

- Trên 90% cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông, tuyên truyền thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào năm 2025.

- Giảm bình quân 2% - 3%/năm số cặp tảo hôn và 3% - 5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn, vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao.

- Đến năm 2025, phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

**II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN**

**1. Đối tượng**

- Nhóm vị thành niên, thanh niên là người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

- Các bậc cha mẹ và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Nhóm phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

- Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

**2. Thời gian thực hiện giai đoạn:** Từ năm 2022 đến năm 2025.

**III. NỘI DUNG**

**1. Công tác truyền thông**

- Biên soạn, cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, tuyên truyền vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; tài liệu hỏi - đáp về tảo hôn, về hôn nhân cận huyết thống; tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền; sổ tay, tài liệu cung cấp thông tin, kiến thức về hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản.

- Tổ chức các hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, về kết hôn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

- Viết và đăng tin, bài, phóng sự trên không gian mạng như Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Ban Dân tộc; tin, bài trên các phương tiện truyền thông như Báo Sóc Trăng, các báo, tạp chí của trung ương và chuyên mục, chuyên đề phóng sự truyền thông trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, khu vực và trung ương.

**2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật**

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, tuyên truyền vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình.

Hỗ trợ, cung cấp tài liệu, sản phẩm truyền thông liên quan tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các lực lượng tham gia thực hiện công tác tuyên truyền.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, thăm quan, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng truyền thông, tuyên truyền vận động, tư vấn pháp luật.

**3. Công tác tư vấn, can thiệp lòng ghép**

Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triển thể chất có liên quan trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

**4. Triển khai và duy trì các mô hình tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao**

Tổ chức triển khai thực hiện các mô hình nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

**5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các mô hình và tiểu dự án**

Hàng năm tổ chức kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Tổ chức kiểm tra để đánh giá kết quả triển khai thực hiện các hoạt động của mô hình, các hoạt động của tiểu dự án.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhằm chấn chỉnh những hạn chế bất cập và biểu dương kịp thời cách làm hay, mô hình hoạt động hiểu quả.

**IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 giai đoạn I từ năm 2022 đến năm 2025 là 6.581.000.000 đồng (vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương), trong đó:

- Năm 2022 là 658.000.000 đồng.

- Năm 2023 là 2.193.000.000 đồng.

- Năm 2024 là 2.193.000.000 đồng.

- Năm 2025 là 1.537.000.000 đồng.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Ban Dân tộc**

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Hàng năm khi được trung ương giao vốn, xây dựng kế hoạch sử dụng chi tiết, cụ thể gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Thường xuyên tổ chức theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện; định kỳ và đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định.

**2. Sở Y tế**

Phối hợp thực hiện lồng ghép các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản và dân số, kế hoạch hóa gia đình vào các chương trình đề án của ngành nhằm nâng cao chất lượng dân số dân tộc thiểu số. Tổ chức thu thập, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

**3. Sở Tài chính**

Phối hợp với Ban Dân tộc, các sở ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền phân khai kinh phí thực hiện kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí đúng theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

**4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Phối hợp Ban Dân tộc tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đưa các quy định về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào nội dung các tiêu chí xét công nhận ấp văn hóa, gia đình văn hóa.

Phối hợp Ban Dân tộc đưa các quy định về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Định kỳ và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

**5. Sở Tư pháp**

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực hôn nhân và gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

**6. Sở Thông tin và Truyền thông**

Phối hợp với Ban Dân tộc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, chuyển đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp các ngành liên quan, cơ quan báo, đài, chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin... trong đồng bào dân tộc thiểu số.

**7. Sở Giáo dục và Đào tạo**

Phối hợp với Ban dân tộc, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân, gia đình, về giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường trung học phổ thông thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đông học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ đạo đưa các nội dung giáo dục giới tính, quy định của pháp luật về tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tăng cường các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, Đội, Tổ, Nhóm … trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường trung học phổ thông thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đông học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số.

**8. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch tổ chức lồng ghép các nội dung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số vào các hoạt động, chương trình, đề án của tổ chức Hội các cấp, nhất là Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 2021 đến năm 2025.

**9. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh**

Phối hợp Ban Dân tộc tỉnh xây dựng các phóng sự, tin, bài, chuyên trang, chuyên đề, chuyên mục về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện đăng, phát sóng nhằm làm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân nhất là người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

**10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh**

Thực hiện công tác phản biện và lồng ghép các nội dung của kế hoạch này vào Chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên của đơn vị để thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên chấp hành tốt pháp luật về hôn nhân và gia đình, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện kế hoạch này.

**11.** **Các sở, ban, ngành tỉnh**: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiểu quả các nhiệm vụ được giao.

**12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố**

Căn cứ nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm và giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo đưa mục tiêu, nhiệm vụ về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào chương trình, kế hoạch hoạt động của địa phương, đoàn thể hàng năm.

Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Ủy ban Dân tộc;  - Vụ Công tác dân tộc địa phương tại Cần Thơ;  - TT.Tỉnh ủy, TT.HĐNĐ tỉnh;  - CT và các PCT.UBND tỉnh;  - Các sở, ban ngành tỉnh;  - CA, BCHQS, BCHBĐBP tỉnh;  - UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;  - Báo ST, Đài PTTH tỉnh;  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;  - Lưu: HC, VX. |  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH** |